## Akční plán
CS_Akcni_plan_kontrola_pracovist_01_VC_2017 |  | Action plan - HOLLEN CZ s.r.o. | [7 empty] | Updated: | 2017-10-26 | Made: Michal Borský
Datum | Oblast | Úkol | Popis | Pracoviště | Č. akce | Nápravná opatření - úkoly | Zodpovědný | Ověřuje | Datum plánované nápravy | Skutečný datum | Hodnocení / Stav | Poznámka
2017-08-01 | Realizace_zakazky | Zaškolení poskytovatelů k pokynům BOZP,PO,ŽP | Zlepšit start | CNC 3D | 1001 | Lepší informovanost | Jindřich Havrda | Michal Borský | 2017-09-21 | 2017-09-30 | 0.75
2017-09-15 | BOZP_PO_Enviroment | Zaškolení poskytovatelů k pokynům BOZP,PO,ŽP | Zaškolení všech operátorů | Všechny | 1001 | Proškolení | Michal Borský | Jan Nejedlý | 2017-10-31 |  | 0.25
2017-10-14 | BOZP_PO_Enviroment | Přítomnost bezpečnostních listů na pracovišti | Zaškolení všech operátorů | SIEMENS | 1001 | Proškolení | Sandra Králová | Michal Borský | 2017-11-01
2017-10-15 | _5S | Layout na pracovišti (dodržování layoutu) | Zaškolení všech operátorů | ES DHP2 | 1001 | Proškolení | Sandra Králová | Michal Borský | 2017-11-02
2017-10-16 | Technicka_dokumentace | Krycí list (obsah, skutečnost) | Zaškolení všech operátorů | ES DHP2 | 1001 | Proškolení | Jindřich Havrda | Michal Tomas | 2017-11-03
2017-10-17 | Interni_databaze | HINT objednávka | Zaškolení všech operátorů | S&A AC | 1001 | Proškolení | Michal Tomas | Michal Tomas | 2017-11-04
2017-10-18 | _5S | Označení zón toku materiálu (OK, NOK, díly ke kontrole) | Zaškolení všech operátorů | TC 2 | 1001 | Proškolení | Jan Nejedlý | Michal Tomas | 2017-11-05
2017-10-19 | Poskytovatel | Povědomí o třídění bezpečnostních dílů | Zaškolení všech operátorů | SIEMENS | 1001 | Proškolení | Tomáš Suchánek | Michal Tomas | 2017-11-06
2017-10-20 | Poskytovatel | Povědomí o třídění bezpečnostních dílů | Zaškolení všech operátorů | CNC 3D | 1001 | Proškolení | Tomáš Suchánek | Michal Tomas | 2017-11-07
2017-10-21 | BOZP_PO_Enviroment | Zaškolení poskytovatelů k pokynům BOZP,PO,ŽP | Zaškolení všech operátorů | Všechny | 1001 | Proškolení | Richard Kulda | Jan Nejedlý | 2017-11-08
2017-10-22 | BOZP_PO_Enviroment | Dostupné pokyny BOZP,PO,ŽP | Zaškolení všech operátorů | Avon | 1001 | Proškolení | Jindřich Havrda | Jan Nejedlý | 2017-11-09
2017-10-23 | _5S | Označení zón toku materiálu (OK, NOK, díly ke kontrole) | Zaškolení všech operátorů | S&A TES | 1001 | Proškolení | Michal Tomas | Michal Borský | 2017-11-10
2017-10-24 | Technicka_dokumentace | Krycí list (obsah, skutečnost) | Zaškolení všech operátorů | ES DHP2 | 1001 | Proškolení | Jindřich Havrda | Michal Tomas | 2017-11-11
2017-10-24 | 8D | [5 empty] | Michal Borský | Jan Nejedlý | 2017-11-12

## Oblast
Popisky řádků | Počet z Pracoviště
_5S | 3
BOZP_PO_Enviroment | 4
Interni_databaze | 1
Poskytovatel | 2
Realizace_zakazky | 1
Technicka_dokumentace | 2
(prázdné)
Celkový součet | 13

## Úkol
Popisky řádků | Počet z Pracoviště
Krycí list (obsah, skutečnost) | 2
Layout na pracovišti (dodržování layoutu) | 1
Přítomnost bezpečnostních listů na pracovišti | 1
Zaškolení poskytovatelů k pokynům BOZP,PO,ŽP | 3
HINT objednávka | 1
Označení zón toku materiálu (OK, NOK, díly ke kontrole) | 2
Povědomí o třídění bezpečnostních dílů | 2
Dostupné pokyny BOZP,PO,ŽP | 1
Celkový součet | 13

## Pracoviště
Popisky řádků | Počet z Ověřuje
Avon | 1
CNC 3D | 2
ES DHP2 | 3
S&A AC | 1
S&A TES | 1
SIEMENS | 2
Všechny | 2
TC 2 | 1
Celkový součet | 13

## Technik
Popisky řádků | Počet z Ověřuje
Jan Nejedlý | 1
Jindřich Havrda | 4
Michal Borský | 2
Michal Tomas | 2
Richard Kulda | 1
Sandra Králová | 2
Tomáš Suchánek | 2
Celkový součet | 14

## Data
Oblast | Technicka_dokumentace | BOZP_PO_Enviroment | _5S | Realizace_zakazky | Interni_databaze | Poskytovatel | 8D | Workplace | Responsible | QS | Evaluation | Dnešní Datum | Zítřejší Datum | Před měsícem
Technicka_dokumentace | Existence technické dokumentace k zakázce | Dostupné pokyny BOZP,PO,ŽP | Pracovní pomůcky na pracovním stole (potřebné a nepotřebné věci) | Dodržování PP | HINT objednávka přijátá | Matice zaškolení (oční prohlídky, platnost vstupních karet) | Vypracovat D4 | S&A NOx | Jindřich Havrda | Michal Tomas | 0% | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-09-26
| Krycí list (obsah, skutečnost) | Zaškolení poskytovatelů k pokynům BOZP,PO,ŽP | Pracovní pomůcky (čistota a bez závad) | Označování OK a NOK dílů | HINT pracovní postup | Pracovně právní oblast (směny, zaměstnavatel, nadřízený) | Vypracovat D5 | S&A AC | Sandra Králová | Michal Borský | 25%
| Podepsaný pracovní postup zákazníkem a technikem | Přístupnost k unikovým východům a has. přístrojům (nezaskládané unikové východy) | Layout na pracovišti (dodržování layoutu) | Označení balení (OK, NOK, Díly ke kontrole) | HINT objednávka | Povědomí o třídění bezpečnostních dílů | Vypracovat D6 | S&A TES | Richard Kulda | Jan Nejedlý | 50%
| Vybrané možnosti bezpečnostní díl, má vliv na bezpečnost, One peace flow, historie dílu | Povědomí o umístění lekárničky, unikových východů a hasících přístrojů | Označení zón toku materiálu (OK, NOK, díly ke kontrole) | Náhodná kontrola 5 dílů (OK, NOK) | HINT přehled třídění | Přítomnost na pracovišti (Dodržování přestávek) | Vypracovat D7 | CNC 3D | Tomáš Suchánek |  | 75%
| Zadefinované všechny pracovní pomůcky a přípravky v PP | Nepřítomnost ostrých předmětů | Plán čištění (pravidelnost úklidu) | Správné označení HOLLEN štítků | HINT SWP | Pracovní a firemní oblečení ( obchodní jméno poskytovatele) | Uzavřít | SIEMENS | Michal Tomas |  | 100%
| Zadefinované relevantní OOPP v PP | Přítomnost bezpečnostních listů na pracovišti | Čistota pracoviště | Prostor pro ostré předměty (Odkládání) |  | ESD pracovní boty | Chybí podklady | ES Rail | Michal Borský
| Vícestránkové dokumenty v TD (číslování stránky) | Chemikálie umistěné v zachytných nádobách |  | OOPP předepsané v PP (používání) |  | Přítomnost alkoholu v krvi / přítomnost drog |  | ES Pumps | Jan Nejedlý
| SWP prezentace ( přítomnost SWP na pracovišti a spuštěná prezentace) | Vybavení lékarničky ( obsah, seznam) |  | Prevence nepoškození dílů |  | ESD test (podpis) |  | ES Clean
| Podpis převzetí a seznámení s TD (verze, školený, školitel) |  |  | Přehled třídění |  | Dodržování interních předpisů v areálu pracoviště (pohyb) |  | ES Gen6
| Zadifonavané všechny kroky kontroly a činnosti v PP |  |  | Zabezpečení pitného režimu |  |  |  | ES DHP1
| Jasně definované kriteria OK a NOK |  |  | Označení měřidel a kalibrů |  |  |  | ES DHP2
| Popis nakládání s NOK dílem | [6 empty] | TC 1
BOZP_PO_Enviroment | [7 empty] | TC 2
TC 3
Avon
Všechny
Other
_5S
Realizace_zakazky
Interni_databaze
8D
Formulas:
Zítřejší Datum = [Dnešní Datum]+1
Před měsícem = [Dnešní Datum]-30