## BBU_Swap _pro upravu-test
PROJEKT | Site ID | Cluster | PLÁN REALIZACE V KW | Datum plánované Realizace | Datum Realizace | Team | STAV | K fakturaci | Výcepráce | Cena | ODESLANÁ FAKTURA | PROPLACENO
|  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-18 |  | Hotovo | ANO | ANO
|  |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-18 |  | Hotovo | ANO | ANO
|  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-25 | 2020-02-24 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-25 | 2020-02-24 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 |  | Hotovo | ANO | NE
|  |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 |  | Hotovo | ANO | NE
v tomto sloupci potřebuji výpočet ceny podle sloupce "E", když budou jen 4 akce za cenu 100, pokud bude akcí ví za den jak 4 tak za cenu 80. s možností změny ještě jednám o cene